- Obsah:

- 1. Identifikační údaje

- 2. Úvod

- 3. Staveniště

- 4. Zemní práce

- 5. Bourací práce

- 6. Montážní práce

- 7. Zateplení fasády a střechy

- 8. PSV práce

- 9. Opatření plánu BOZP pro stavbu

- 10. Výběr z legislativy

- 11. Zápis o seznámení a předání plánu BOZP

- Přílohy:

- 1. Situační plán stavby

- 2. Harmonogram stavby

- 3. Osvědčení koordinátora BOZP

- 1. Identifikační údaje

- Název stavby:

- Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů, Praha Uhříněves

- Druh stavby:

- Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu ZŠ

- Místo stavby:

- Adresa: náměstí Bratří Jandusů 2/38

- Parc.č.: 21/5, 21/7, 21/9

- K.Ú.: Uhříněves

- Zadavatel:

- Název: Městská část Praha 22

- Identifikační číslo: 002 40 915

- Sídlo: Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114

- Projektant:

- Jméno a příjmení: Ing. Marek Richtera

- Identifikační číslo: 688 84 931

- Sídlo: Přemysla Oráče 161, 277 16 Všetaty

- Telefon: 737 748 835

- Technický dozor stavebníka:

- Jméno a příjmení: bude vybrán výběrovým řízením

- Identifikační číslo:

- Sídlo:

- Telefon:

- Koordinátor při přípravě stavby:

- Jméno a příjmení: Ing. Marek Richtera

- Číslo osvědčení: ČSSK/0113/KOO/2014

- Identifikační číslo: 688 84 931

- Sídlo: Přemysla Oráče 161, 277 16 Všetaty

- Telefon: 737 748 835

- Oblastní inspektorát práce:

- Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze

- Sídlo: Kladenská 103/105 , Praha 6

- Telefon: 950 179 310

- Zhotovitel:

- Jméno a příjmení: bude vybrán výběrovým řízením

- Identifikační číslo:

- Sídlo:

- Telefon:

- Práce a činnosti dle přílohy č. 5 NV 591/2006 Sb:

- - Práce při montáži a demontáži těžkých konstrukčních stavebních dílů určených pro trvalé zabudování do stavby

- - Práce v ochranném pásmu sítí technického vybavení

- 2. Úvod

- Tento Plán BOZP je zpracován v souladu s požadavky na plán BOZP uvedenými v par. 15

- odst. 2 zákona 309/2006 Sb.

- Plán je zpracován na základě projektové dokumentace pro provedení stavby. Plán je zpracován z důvodu výskytu prací a činností se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví uvedenými v příloze č.5 k nařízení vlády 591/2006 Sb.

- Na stavbě se bude vyskytovat současně více zhotovitelů. Zadavatel je povinen nejpozději 8 dní před zahájení prací doručit Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce s obsahem dle přílohy č.4 k nařízení vlády 591/2006 Sb.

- Předmětem dokumentace je přístavba pavilonu do stávajícího areálu ZŠ Jandusů v Praze Uhříněvsi. Navrhovaný objekt bude provozně propojen se stávajícím školním pavilonem č.1 (kolaudovaným v roce 2013). Budova má dvě nadzemní podlaží bez podsklepení a je zastřešena plochou střechou. V objektu  jsou celkem 4 učebny pro 120 žáků. Objekt je vytápěn plynovým kotlem.

Navrhovaný objekt bude samostatným požárním úsekem a je navržen v modulovém konstrukčním systému. Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny do koryta Říčanského potoka.

Předmětný nový pavilon bude stát na místě stávajícího objektu jednopodlažní družiny, která bude před zahájením výstavby odstraněna (V jejich konstrukcích se nenachází azbest).

Druhé nadzemní podlaží objektu je bezbariérově přístupné pomocí zdvihací plošiny s kabinou o rozměrech 900x1400mm instalované v pavilonu č.1.

Objekt bude realizován z modulárního systému (z 3D modulů neboli tzv. buněk), který je zvolen proto, aby se minimalizovala délka výstavby.

Objekt je napojen na místní komunikaci a dále na tyto sítě technické infrastruktury:

- elektro: napojeno na vnitřní rozvody areálu ZŠ Jandusů

- vodovod: napojen na vnitřní rozvody areálu ZŠ Jandusů

- plynovod: napojen na vnitřní rozvody areálu ZŠ Jandusů s úpravou polohy plynoměru

- kanalizace splašková: napojena na vnitřní rozvody areálu ZŠ Jandusů do čerpací jímky tlakové kanalizace, která bude provedena nově

- kanalizace dešťová: napojena na rozvody areálu ZŠ Jandusů s vyústěním do Říčanského potoka

- slaboproud: napojen na vnitřní rozvody areálu ZŠ Jandusů kabelem v zemi

- Práce budou prováděny dle harmonogramu prací, který je odsouhlasen stavebníkem. Harmonogram bude v průběhu prací aktualizován.

- Průběh prací bude probíhat v etapách, tak aby se co nejméně omezil a ovlivnil průběh provozu pavilonu ZŠ, kde bude po značnou část výstavby probíhat výuka.

- V průběhu stavebních prací příjme zhotovitel opatření, tak aby bylo vyloučeno křížení provozů (stavby a účastníků výuky) dle požadavků provozovatele školy. Při výstavbě budou přijata provozovatelem organizační opatření, která vyloučí provoz v daném objektu v době, kdy nebude možné přijmout opatření na straně zhotovitele a budou probíhat práce, které by mohly způsobit ohrožení dětí a personálu. Jde zejména o osazování modulů.

- Upozornění: Plán BOZP je nedílnou součástí stavební dokumentace a jakákoli změna provádění stavby musí být předem odsouhlasena zpracovatelem Plánu BOZP.

- Práce a činnosti prováděné na staveništi:

- - venkovní instalace a terénní úpravy

- - zemní práce a zakládání

- - bourací a demontážní práce

- - montáž objektu z 3D modulového systému pomocí autojeřábu

- - vnitřní instalace a stavební práce

- - zateplení fasády

- - dokončovací práce

- - osazování herních prvků a vegetační úpravy

- Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle

- přílohy č .5 NV 591/2006 Sb.:

- - práce při montáži a demontáži těžkých konstrukčních stavebních dílů určených pro trvalé

- zabudování do stavby

- - Práce v ochranném pásmu sítí technického vybavení

- Vytipovaná rizika, která hrozí pracovníkům:

- a) Pohyb a práce na staveništi:

- - pohyb civilistů – vstup na stavbu (škola bude v průběhu výstavby v provozu !!!)

- - pád osob z výšky (<10m)

- - práce v ohroženém prostoru

- - pohyb v zařízení staveniště a skladu

- - pád osob na staveništní komunikaci

- - nepořádek na pracovišti

- b) Pohyb a práce ve výšce:

- - pád osob z výšky (<10m)

- - pád materiálu, nářadí a předmětů z výšky

- - pád osob ze stavebních konstrukcí a žebříků

- c) Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí:

- - práce v ochranném pásmu plynovodu

- - práce v ochranném pásmu sítí NN

- d) Elektrická zařízení:

- - úraz elektrickým proudem při práci s el.nářadím a přístroji

- - úraz elektrickým proudem při nebezpečném dotyku živých a neživých částí

- - nebezpečí nahodilého zapnutí

- - nebezpečí vzniku požáru a popálení

- - nemožnost rychlého vypnutí el.zařízení

- e) Lidský faktor:

- - práce pod vlivem alkoholu a návykových látek

- - neznalost nebo porušení BOZP, nebo PO

- - nedodržení návodu k obsluze strojů a zařízení

- f) Ohrožení okolím:

- - kontakt civilistů – vstup na stavbu (škola bude v průběhu výstavby v provozu !!!)

- - poškození bezpečnostních prvků stavby (ohrazení výkopů, oplocení, bezp.značky,...)

- - krádeže (ohrazení výkopů, oplocení, bezp.značky,...)

- S ohledem na charakter prováděných prací se doporučuje, aby kontrolní dny koordinátora BOZP probíhaly cca 1x za 7 dní, v případě nutnosti, změny postupu výstavby, či požadavku zhotovitelů operativně.

- 3. Staveniště:

- Staveniště je vymezeno od okolí stávajícím oplocením pozemku pavilonu základní školy. V oplocení jsou situovány dvě vjezdové brány a dále jsou zde tři vstupy pro pěší. Oplocení je po celém obvodě dostatečně vysoké vysoké cca 1,8m a je provedeno z pletivové výplně na sloupcích a případně zámečnicky, povětšinou je oplocení s podezdívkou.

- Uvnitř tohoto oplocení je mimo objekt školní družiny určený k odstranění i objekt školního pavilonu (kolaudace 2013), který bude tímto projektem rozšířen o přístavbu. Školní pavilon je nezbytné oplocením staveniště oddělit od prostoru, kde bude probíhat výstavba.

- Hlavní skladiště materiálu bude umístěno poblíž západního vjezdu na pozemek. Jedná se o vjezd blíže k objektu odstraňované družiny.

- Pro zařízení staveniště (šatny, hygienické zařízení, kancelář) budou sloužit prostory v budově základní školy. Pokud to nebude možné, zhotovitel staveniště vybaví buňkou, mobilním WC atp.

- Jako vjezdy do stavby budou využit výhradně zmíněný západní vjezd na pozemek pavilonu ZŠ (vjezd u družiny). Pouze pro dopravu modulů a vjezd autojeřábu se počítá s otevřením oplocení na východní straně pozemku pavilonu s následným přejezdem na severní stranu školního hřiště. Vjezd bude doplněn cedulemi „Zákaz vjezdu motorových vozidel“ s doplňkovou tabulkou „Vjezd na povolení“ a „Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám“. Povolení bude vydávat zadavatel a je nutno mít je viditelně umístěno na čelním skle.

- Vjezd bude sloužit zároveň i jako vstup pro pracovníky stavby. Ostatní vstupy do staveniště budou uzamčeny.

- V době pohybu civilistů (rodičů s dětmi a učitelů s dětmi) od 7:30-8:30 (příchod do školy) a 11:00-13:00 (cesta na oběd a zpět) bude omezen provoz na komunikacích (mimo jiné bude zastaven provoz techniky a nákladní vozidel) v okolí staveniště, tak aby byl bezpečný průchod a zároveň bude na místě osoba určená zhotovitelem dohlížet na bezpečný provoz. Tyto časy jsou nyní jen předpokládané a upřesní je před zahájením stavby a případně v jejím průběhu provozovatel školy.

- V době demontáže a montáže modulů bude zcela vyloučen provoz ve školním pavilonu, proto je potřeba s dostatečným předstihem (min. 1 měsíc) domluvit termín s provozovatelem školy. To samé platí i pro další, dosud neznámé činnosti, které vyvolají nebezpečí užívání stavby pavilonu v průběhu výstavby. Při pracích uvnitř objektu (např. provedení spojovacích dveří, provádění instalací atp.) je nutno dbát na to, aby nedošlo k úrazu zde se pohybujících zaměstnanců a žáků.

- Přednostně bude vždy v těchto případech volena doba prací, neohrožující uživatele školy (práce budou např. prováděny o víkendu, ve večerních hodinách), pokud toto není možné, bude přerušen provoz ZŠ v dotčených prostorách.

- Případná rizika vyplývající z prováděných prací budou budou řešena zhotoviteli vhodnou organizací prací.

- K zásobování elektrickou energií budou využita stávající přípojná místa v areálu, odkud na pracoviště budou vedeny prodlužovací kabely.

- 4. Zemní práce

- Vzhledem k druhu stavebních činností bude probíhat jen malý objem zemních prací. Jedná o

- práce spojené s provedením venkovních instalací a s provedením základové konstrukce objektu. 	Hloubka zemních prací nepřekročí pravděpodobně v žádném místě 120cm, bude prováděna ručně (resp. malým rypadlem) v oploceném prostoru staveniště se zamezením vstupu třetích osob.

- Vykopaná zemina bude bez uložení na mezideponii na staveniště odvezena mimo staveniště na skládku. Pouze malá část určena ke zpětnému zásypu bude uložena na staveništi v těsné blízkosti

- prováděného výkopu.

- V souvislosti se zemními pracemi se upozorňuje na možnou existenci neověřených instalací. Proto je nutno zvlášť opatrně provádět zemní práce.

- 5. Bourací práce

- Jednou z podstatných fází projektu je odstranění stávajícího jednopodlažního objektu školní družiny. Konstrukčně se jedná o objekt zděný založený na ŽB pasech a zastřešený sedlovou střechou s krokvovou soustavou.

- Všechny bourací práce budou probíhat ručně a za pomocí ručního nářadí bez použití těžké techniky a výbušnin.

- V průběhu bouracích prací půjde zejména o tyto činnosti:

- – vyklizení objektu

- – odstranění střešní krytiny

- - odstranění konstrukce střechy – krovu

- – odstranění stávajících otvorových výplní

- – odstranění klempířských prvků (parapety, oplechování atik vč. podkonstrukcí)

- – odstranění stávajících instalací a zařizovacích předmětů

- – vybourání zdiva

- – odstranění podlah

- - odstranění základové desky a základových pasů

- Vybouraný materiál bude po vyjmutí ze stavby rovnou naložen na nákladní automobil a odvezen ze staveniště.

- 6. Montážní práce

- Osazování a montáž modulů bude prováděna pomocí autojeřábu. V době manipulace s moduly bude vyloučen provoz ve školním pavilonu a v jeho blízkosti a v nebezpečné zóně obecně. Při manipulaci s těžkými břemeny bude na místě jen pracovníci daného zhotovitele a budou dodržovat zásady BOZP.

- Montáž otvorových výplní bude prováděna v dílně výrobce modulů. Na místě se budou osazovat jen vstupní dveře a spojovací dveře mezi původní a novou částí pavilonu. Tyto dveře se vzhledem ke své velikosti a hmotnosti pro tento účel považují za těžký konstrukční stavební díl trvale zabudovaný do stavby. Manipulace s nimi je tedy činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života anebo poškození zdraví dle přílohy č.5 NV 591/2006 Sb.

- Montážní práce v kotelně budou prováděny v souladu s technologickým a montážním postupem výrobce. I v případě některých prvků vybavení kotelny hovoříme o činnostech vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života anebo poškození zdraví dle přílohy č.5 NV 591/2006 Sb.

- Montáž střešní krytiny a práce na střeše obecně bude prováděna s použitím záchytného systému. Maximální výška objektů je cca 7,0m nad úrovní terénu. Montáž zateplovacícho systému fasád bude prováděna z lešení. Před zahájením prací je nutno sepsat protokol o předání lešení montážní firmou a převzetí zhotovitelem. Uskladnění materiálu lešení nesmí omezit průchodnost lešení.

- 7. Zateplení fasády a střechy

- Práce na zateplování fasád budou probíhat etapovitě po jednotlivých fasádách.

- Montáž střešní krytiny a práce na střeše obecně bude prováděna s použitím záchytného

- systému. Maximální výška objektů je cca 7,0m nad úrovní terénu.

- Montáž zateplovacícho systému fasád bude prováděna z lešení. Před zahájením prací je

- nutno sepsat protokol o předání lešení montážní firmou a převzetí zhotovitelem. Uskladnění

- materiálu lešení nesmí omezit průchodnost lešení.

- 8. Práce PSV

- Při provádění činností na malém úseku stavby v krátké lhůtě bude docházet k pohybu více osob ve vzájemné blízkosti. Zhotovitelé jsou povinni se vzájemně informovat a předem dohodnout postup prací tak, aby nedošlo k vzájemného ohrožení pracovníků.

- Jde zejména o tyto skutečnosti:

- – práce nad sebou

- – práce v ohroženém prostoru jiného zhotovitele

- Konkrétně jde o tyto činnosti:

- – stavební začištění interiérových prostor bude prováděno interiéru

- – zateplení střechy a práce na ní je prováděno s použitím záchytného systému

- – zateplení fasády je prováděno z lešení

- – klempířské práce jsou prováděny z lešení a ze střechy

- – hromosvod na střeše bude osazen po ukončení zateplovacích prací, svislé prvky vedené po

- fasádě bude provedeny spolu se zateplováním

- 9. Opatření plánu BOZP pro stavbu

- – Hlavní zhotovitel i každý další zhotovitel je povinen přijmout opatření, která ochrání civilisty pohybující se v těsné blízkosti stavby. Původní část pavilonu ZŠ (která se rozšiřuje přístavbou) bude po značnou část výstavby v provozu a bude zde probíhat výuka! Nejen v objektu, ale i mimo něj v těsném okolí se bude pohybovat množství dětí, pedagogů a rodičů.

- Zároveň bude probíhat civilní pěší provoz podél severní hranice staveniště, kudy procházejí děti s pedagogy např. na oběd do školní jídelny a zpět. V době pohybu školních dětí a učitelů bude krátkodobě přerušen provoz (vozidel, techniky, doprava materiálu atp.) v tomto místě na pokyn zaměstnance školy a obnoven bude, jakmile se děti a učitelé vzdálí do bezpečné vzdálenosti.

- – Osazování a montáž modulů jakož i jiný pohyb těžkých prvků nesmí být prováděn při provozu v objektu školního pavilonu.

- – Každý zhotovitel je povinen nejméně 8 dní před zahájením prací seznámit koordinátora BOZP s riziky vznikajícími při pracovních nebo technologických postupech, které zvolili. Podstatná jsou rizika, kterými dodavatel ohrožuje své okolí.

- – Každý zhotovitel seznámí před zahájením prací s Plánem BOZP a s riziky a opatřením v něm definovanými všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím pohybují na staveništi.

- – Každý zhotovitel zajistí, aby se po staveništi nepohybovaly a práci neprováděly žádné osoby, které nejsou seznámeny s plánem BOZP.

- – Každý zhotovitel bude bezodkladně informovat koordinátora BOZP o podstatných změnách způsobu provádění prací včetně změnách v časovém plánu.

- – Každý zhotovitel bude bezprostředně informovat koordinátora BOZP o mimořádných událostech s následkem škody na majetku a na zdraví i v případech kdy jen shodou šťastných okolností ke škodě nebo poškození zdraví nedošlo.

- – Každý zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných koordinátorem BOZP.

- – Při práci na fasádě a střeše se budou všichni zhotovitele operativně informovat včetně provedení zápisu o aktuální pozici pracovníků a přijmou organizační opatření, aby byla eliminována práce nad sebou.

- 10. Výběr z legislativy

- Následuje výpis z vybraných předpisů týkajících se provádění staveb a bezpečnosti práce na

- staveništi.

- - Zákon č. 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- - Zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon

- - Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce

- - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích

- - Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bliž.požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu

- - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- - Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - o požadavcích na bezpečný provoz strojů, přístrojů a nářadí

- - Nařízení vlády č.11/2002 Sb. - o o bezpečnostních značkách a signálech

- - Vyhláška č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby

- Všechny tyto předpisy jsou závazné v platném znění a většinou doplněny prováděcími

- předpisy.

- 11. Zápis o seznámení a předání plánu BOZP

- Potvrzuji tímto podpisem, že jsem převzal a seznámil se s tímto plánem BOZP, rozumím požadavkům a podmínkám v něm uvedeným.

| Firma | Jméno fyzické osoby | Podpis | Datum |
| --- | --- | --- | --- |

- Přílohy:

- 1. Situační plán stavby

- 2. Harmonogram stavby

- 3. Osvědčení koordinátora BOZP