## List1
| Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů | [28 empty] | Příloha č.2
Harmonogram prací – předpoklad
aktualizace: 5.1.2015
č. | Činnost | Doba trvání | Zahájení | Ukončení | 2015
[5 empty] | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9
[5 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | Příprava staveniště | 4 | 2015-03-30 | 2015-04-03 | bar: 3 14
2 | Nezbytná úprava instalací | 13 | 2015-04-06 | 2015-04-19 | bar: 4 15 to 4 16
3 | Odstranění objektu školní družiny | 20 | 2015-04-20 | 2015-05-10 | bar: 4 17 to 5 19
4 | Zemní práce a základy | 20 | 2015-05-11 | 2015-05-31 | bar: 5 20 to 5 22
5 | Osazení modulů | 13 | 2015-06-01 | 2015-06-14 | bar: 6 23 to 6 24
6 | Instalace a vnitřní konstrukce | 34 | 2015-06-15 | 2015-07-19 | bar: 6 25 to 7 29
7 | Vnější instalace | 20 | 2015-07-13 | 2015-08-02 | bar: 7 29 to 7 31
8 | Zateplení fasády | 20 | 2015-07-27 | 2015-08-16 | bar: 7 31 to 8 33
9 | Dokončovací práce a terénní úpravy | 13 | 2015-08-03 | 2015-08-16 | bar: 8 32 to 8 33
Koordinační rizika: | bar: 4 17 to 5 19; 6 23 to 6 24
[9 empty] | práce |  |  | bourací práce |  |  |  | montáž těžkých prvků | [6 empty] | práce |  |  | práce
[9 empty] | v ochranném pásmu | [13 empty] | nad sebou |  |  | v ochranném
[9 empty] | sítí | [16 empty] | pásmu sítí