Průzkumné a inženýrské činnosti

1) Obsah:

    - Identifikační údaje

    - Úvod

    - Soulad záměru s územním plánem

    - Geologický průzkum

    - Geodetické zaměření pozemku

    - Zaměření sítí na pozemku

    - Ověření kapacit inženýrských sítí

    - Doprava v klidu

    - Stanovení možností staveništní dopravy

    - Závěr

1) Identifikační údaje

Záměrem stavebníka  / investora / provozovatele je zřízení čtyř nových učeben primárně určených pro žáky nižších až nejnižších ročníků základní školy. Spolu s těmito prostorami má být zbudováno jejich zázemí, tj. šatny, toalety, kabinety pedagogů, skladové prostory a technické vybavení.

Identifikace záměru:

Název záměru:	Novostavba pavilonu ZŠ Jandusů

Adresa záměru:	Náměstí bratří Jandusů 2/38, Praha - Uhříněves

Katastrální území:	Uhříněves

Parc.čísla:		21/5 a 21/7

Investor / stavebník:

Název:			MČ Praha 22

Sídlo:			Nové náměstí 1250, Praha - Uhříněves

IČ:			002 40 915

Provozovatel:

Název:			ZŠ Bratří Jandusů

Sídlo:			Náměstí bratří Jandusů 2/38, Praha - Uhříněves

IČ:			629 33 540

Zpracovatel:

Jméno:			Ing. Marek Richtera

Kontaktní adresa:	Bubenská 1, 170 00 Praha 7

Sídlo:			Přemysla Oráče 161, 277 16 Všetaty (není poštovní adresa)

IČ:			688 84 931

Autorizace ČKAIT:	0010403, autorizace v oboru Pozemní stavby

Tel:			+420 737 748 835

E-mail:			richtera@atelierAXON.cz

2) Úvod

Předmětem této zprávy je posoudit reálnost novostavby pavilonu základní školy na pozemku parc.č. 21/5 a 21/7 v katastrálním území Uhříněves.

Hlídanými parametry jsou jednak legislativní limity a dále územní, technické okolnosti

3) Soulad záměru s územním plánem hl.m.Prahy

Z hlediska územního plánu hl.m. Prahy je pozemek ve funkční ploše VV – veřejné vybavení, kde lze umísťovat školy a školská zařízení.

Předmětný pozemek se nachází v území vyznačeném jako historické jádro obce s omezenou výškovou regulací. Tato výšková regulace umožňuje stavět objekty maximálně o dvou nadzemních podlažích a se šikmou střechou s možností využití podkroví. Navrhovaný objekt má dvě nadzemní podlaží, regulaci je tedy vyhověno.

V případě budoucího požadavku stavebníka na nástavbu 3.nadzemního podlaží bude nutno upravit hranici historického jádra mimo předmětné pozemky.

To se netýká již realizované stavby Pavilonu č.1 nacházejícího se na pozemku parc.č. 21/9, který již je mimo území historického jádra obce a nástavba třetího nadzemního podlaží je tedy dle územního plánu možná již nyní. Objekt sám je na nástavbu konstrukčně připraven zejména dimenzí základových konstrukcí a volbou typu modulů.

Z hlediska územního plánu nejsou stanovena žádná další omezení. Objekt se nenachází v zátopovém území ani v lokalitě ÚSES ani v jiném zvlášť chráněném území.

4) Geologický průzkum

V rámci přípravy realizace stavby označené jako Pavilon č.2 byl proveden Doplňující inženýrskogeologický geotechnický průzkum. Tento navazuje na geologický průzkum provedený v listopadu 2012 v souvislosti s výstavbou již realizovaného Pavilonu č.1.

Doplňující průzkum byl proveden kopanou sondou při jihozápadním rohu pozemku parc.č. 21/7 a potvrdil úroveň hladiny spodní vody cca 2,0m pod terénem a dále potvrdil homogenitu podloží v celém údolí Říčanského potoka. Nacházejí se zde potoční kvartérní sedimenty (nivní).  Horniny skalního podkladu nebyly zastiženy.

Geologický posudek doporučuje provést založení objektu na základových pasech stejně jako v případě sousední novostavby.

Doplňující inženýrskogeologický geotechnický průzkum je samostatnou přílohou této zprávy.

5) Geodetické zaměření pozemků

Dotčené pozemky byly zaměřeny firmou Geoservis Praha s.r.o. v 05/2014. Toto zaměření navazuje na předchozí zaměření zpracované týmž subjektem v 08/2012 v souvislosti s přípravou realizace Pavilonu č.1.

Výstupy z geodetického zaměření jsou samostatnou přílohou této zprávy.

6) Zaměření stávajících inženýrských sítí na pozemku

Obsahem geodetického zaměření (viz. výše) je i zaměření stávajících sítí na pozemku dotčeném plánovanou výstavbou. Zaměřeny byly zejména povrchové znaky.  Tyto jsou zapracovány v přiložených výstupech ze zaměření.

Upozorňujeme, že v této fázi není možné s jistotou prohlásit, že byla určena poloha všech sítí na pozemku a proto je nutno při zemních pracích postupovat obezřetně, aby nedošlo k poškození některého důležitého vedení.

7) Ověření kapacit inženýrských sítí u jejich správců

V rámci průzkumných činností byly předběžně ověřeny u správců a vlastníků inženýrských sítí jejich kapacity a případně možnosti napojení objektu. Přesné bilanční výpočty nároků na kapacity jednotlivých sítí budou upřesněny v dalším stupni PD. Následně bude získáno písemné vyjádření všech správců a vlastníků sítí.

a) Voda

Objekt bude napojen stejně jako stávající budova školní družiny stávající přípojkou vody na veřejný vodovod, který je ve správě Pražské vodohospodářské společnosti, provozovatelem jsou Pražské vodovody a kanalizace.

Vodovodní řád má v místě napojení přípojky dimenzi DN 100, přípojka je dimenze 50x4,5mm. Řád i přípojka jsou pro nový objekt dostatečně kapacitní.

b) Kanalizace splašková

Objekt bude napojen stejně jako stávající budova školní družiny na stávající přípojku tlakové kanalizace. Veřejná tlaková kanalizace je ve správě Pražské vodohospodářské společnosti, provozovatelem jsou Pražské vodovody a kanalizace.

Kanalizační přípojka sama o sobě je dostatečně kapacitní. Kapacitně však nevyhovuje čerpací jímka tlakové kanalizace. V rámci výstavby Pavilonu č.2 bude provedeno nahrazení stávající jímky novou jímkou o větším retenčním objemu a zároveň osazenou silnějším čerpadlem. Objem jímky a výkon čerpadla budou obsahem dalších projektových stupňů.

c) Kanalizace dešťová

Předpokládá se napojení objektu na již vybudovanou dešťovou kanalizaci sloužící pro odvodnění školních hřišť a střechy Pavilonu č.1. Tato dešťová kanalizace je zaústěna do koryta Říčanského potoka jižně od stávajícího objektu školní družiny.

Vzhledem k velikosti nově odvodňované plochy (necelých 400m2) lze konstatovat, že navýšení množství odváděné vody nebude významné a dešťová kanalizace vyhoví.

d) Zemní plyn

Objekt bude napojen stejně jako stávající budova školní družiny na stávající přípojku zemního plynu, která je napojena na středotlaký plynovod ve vlastnictví Pražské Plynárenské.

Plynovodní řád a stejně i přípojka jsou pro novostavbu dostatečně kapacitní. Přípojku však bude nutno stavebně upravit, protože je ukončena na objektu současné družiny, který bude odstraněn.

e) Elektro NN

Objekt bude napojen na novou přípojku NN realizovanou v souvislosti s výstavbou Pavilonu č. 1. NN rozvody jsou ve vlastnictví Pražské energetiky, přípojka je provedena zasmyčkováním přes koryto potoka a je ukončena přípojkovou skříní.

Z přípojkové skříně budou provedeny nové rozvody NN do objektu.

f) Slaboproud

Objekt bude napojen na stávající slaboproudé rozvody hlavního objektu základní školy. Tyto rozvody jsou dostatečně kapacitní. Přesné řešení bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace.

V návaznosti na požadavky uživatele budou řešeny zejména tyto rozvody:

    - datová síť

    - školní rozhlas

    - zabezpečovací a přístupový systém

    - telefon

    - televize

8) Doprava v klidu

Realizací objektu Pavilonu č.2 dojde k navýšení nároků dopravy v klidu v souladu s vyhláškou 26/1999 Sb.hl.m.Prahy. Pozemek stavby není vybaven zařízením pro uspokojení požadavků tohoto navýšení. Není dokonce ani napojen na veřejnou komunikaci přístupnou veřejnosti.

Motorová vozidla se přímo na pozemek stavby mohou dostat buď přes uzavřený areál sousedního výzkumného ústavu, anebo zpevněnou komunikací vedoucí Uhříněveskou oborou směrem od Netluk, kde ale platí zákaz vjezdu.

Parkovací stání stání bude tedy vybudováno v docházkové vzdálenosti na pozemku ve vlastnictví nebo správě MČ Praha 22. V této fázi se předpokládá umístění nových parkovacích míst na Náměstí bratří Jandusů, kde jsou již stání uspokojující požadavky dopravy v klidu Pavilonu č.1.

Výpočet navýšení nároku na dopravu v klidu bude proveden v dalším stupni PD.

9) Stanovení možností staveništní dopravy

Pozemek určený k zastavění Pavilonem č.2 je z dopravního hlediska obsloužitelný velmi obtížně. Není dokonce ani napojen na veřejnou komunikaci přístupnou veřejnosti.

Ze strany jižní je sousedem předmětného pozemku školní hřiště, přes které není možné bez úprav vést silniční dopravu bez poškození sportovních povrchů. Západní hranicí pozemku je Říčanský potok, přes nějž vedou pouze dvě lávky pro pěší. Komunikace při severní straně je napojena jednak na obslužné komunikace v uzavřeném areálu výzkumného ústavu a jednak na úzkou silnici vedoucí skrz chráněnou oboru, kde platí zákaz vjezdu. Na východě sousedí pozemek s pozemkem, kde v roce 2014 vyrostl Pavilon č.1, čímž se uzavřel možný průjezd z areálu výzkumného ústavu.

V následujícím soupisu jsou uvedeny všechny potenciální přístupové cesty k předmětnému pozemku. U každé z nich je uvedeno, zda je tato cesta pro staveništní dopravu použitelná, případně jaká opatření je nutno provést.

Trasa A - Severní cesta přes oboru

Silnice vedoucí k pozemku ze severní strany pozemku je napojena na veřejnou komunikaci spojující Uhříněves a Hájek nedaleko Netluk. Na jejím začátku je umístěna dopravní značka Zákaz vjezdu. Jedná se o komunikaci převážně jednopruhovou částečně zpevněnou a částečně nezpevněnou.

Poloměry některých zatáček zcela nevyhovují nákladní kamionové dopravě. Pro menší nákladní automobil (např. Avia) je komunikace s obtížemi průjezdná při dodržení max. rychlosti cca 10km/hod.

K omezení průjezdu zde dochází i shora. V některých úsecích jsou větve stromů tak nízké, že vyšší nákladní automobil se s nimi dostává do střetu. Vzhledem k charakteru obory (jedná se o přírodní park) nelze předpokládat, že bude možno významněji zasáhnout do vegetace.

Tuto cestu lze využít pro odvoz stavebního odpadu z demoličních prací při použití menších nákladních automobilů. Před zahájením dopravy bude třeba vybavit posádky vozidel zvláštním povolením k vjezdu na tuto komunikaci. Pro dopravu kontejnerů je cesta zcela nepoužitelná.

Trasa B - Severovýchodní cesta přes výzkumný ústav

Ke staveništi je možno dojet přes areál výzkumného ústavu živočišné výroby, který opustíme vjezdem směrem k zahrádkářským kolonií. Hned za vjezdem je svah po úzké jednopruhové kostkami dlážděné cestě s propadlými krajnicemi. Odtud se dostaneme k místu označeném v mapě slovem STROM, což je křížení ve tvaru trojúhelníku se stromem uprostřed. Toto místo je pro kamionovou dopravu neprůjezdné.

Tuto cestu lze využít pro odvoz stavebního odpadu z demoličních prací při použití menších nákladních automobilů. Před zahájením dopravy bude třeba vyjednat s výzkumným ústavem povolení průjezdu areálem. Před započetím výstavbu bude nutno opravit dlážděnou cestu, aby její únosnost vyhovovala požadovanému zatížení. Pro dopravu kontejnerů je cesta zcela nepoužitelná.

Trasa C - Východní cesta přes výzkumný ústav a zahrádky

Průjezd přes areál výzkumného ústavu je shodný s trasou B, jen jeho opuštění bude bránou jižně od vjezdu k zahrádkářské kolonii. Touto trasou byla řešena staveništní doprava při výstavbě Pavilonu č.1. Protože dnes již na místě Pavilon č.1 stojí, je nutno jej objet.

Tato varianta uvažuje s dočasným záborem části pozemku zahrádkářské kolonie přilehlé k severní fasádě Pavilonu č.1. Rozsah záboru vyplyne až z organizace výstavby a požadavku zhotovitele. Předpokládá se, že zde bude umístěno obratiště kamionu, proto se předpokládá, že šířka zabraného pásu bude cca 15m. Opět bude nutno vyjednat s výzkumným ústavem povolení vjezdu.

Trasa D - Východní cesta přes výzkumný ústav a školní hřiště

Tato varianta odpovídá trase C s tím rozdílem, že objíždí Pavilon č.1 z jihu, tedy přes doskočiště a severní oblouk běžeckého oválu školního hřiště.

Při JV nároží Pavilonu č.1 je terén značně členitý a bude nutno jej dočasně srovnat pomocí navážky zeminy a zpevnění panely. Dále bude nutno maximálně ochránit sportovní povrchy školního hřiště, eventuálně již předem počítat s nutností jejich opravy. Opět bude nutno vyjednat s výzkumným ústavem povolení vjezdu.

Trasa E – Jižní cesta přes školní hřiště

Jako vjezd na pozemek školního hřiště se nabízí cesta přes areál výzkumného ústavu s následným průjezdem mezi kostelem Všech svatých a zámkem Uhříněves a zpevněnou komunikací až k jižní straně východní rovinky běžecké dráhy.

Běžecká dráha musí být v celé své východní a severní části důkladně ochráněna proti poškození, eventuálně je nutno již předem počítat s opravami sportovních povrchů. Opět bude nutno vyjednat s výzkumným ústavem povolení vjezdu.

Trasa F – Západní cesta přes potok

Doprava bude řešena ulicí V Potokách, kam mohou vozidla vjíždět jen po jednom. Jeřáb bude umístěný na pravém břehu.

Bude nutno prověřit únosnost komunikace umístěné přímo na břehu potoka a zároveň bude potřeba vykácet několik vzrostlých stromů. Pravděpodobně se v průběhu období s intenzivnější staveništní dopravou velmi zkomplikuje dopravní situace v ulici Přátelství.

Vzhledem k těmto negativům považuje zpracovatel tuto možnost jako nevyhovující.

Zhodnocení staveništní dopravy

Je nutno konstatovat, že řešení staveništní dopravy bude komplikované organizačně, technicky i finančně.

Jako nejvhodnější z uvedených se pro dopravu kontejnerů zpracovateli jeví trasy C a D, které s sebou nenesou tak významná rizika finančních škod a rozsáhlé zásahy do životního prostředí. Pro další staveništní dopravu (materiál, suť) za využití menších nákladních vozů je vyhovující trasa A.

10) Závěr

Výstavba Pavilonu č.2 se na základě výše uvedeného jeví jako reálná z hlediska sledovaných kriterií. Protože se nejedná o stavbu na zelené louce, existují zde komplikace zejména ve staveništní dopravě.

Dále je třeba upozornit, že nejde jen o samotnou výstavbu objektu, která může trvat cca 4 měsíce a může probíhat z části v průběhu letních prázdnin. Před započetím výstavby bude odstraněn stávající objekt školní družiny, což prodlouží dobu stavebních prací v průběhu školního roku. Stavební práce budou muset probíhat co nejvíce ohleduplně, stavba přímo sousedí se školním objektem, který bude po dobu výstavby jistě v provozu.

Přílohy:

1) Snímek z územního plánu hl.m.Prahy

2) Doplňující geologický průzkum

3) Geodetické zaměření staveniště

4) Staveništní doprava