PROJEKT: „MČ Praha 22 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II“ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0008723

**MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ**

**II**

**ROČNÍ AKČNÍ PLÁN**

PRO PRAHU 22 - UHŘÍNĚVES, HÁJEK U UHŘÍNĚVSI,

**PITKOVICE**

**BENICE, KOLOVRATY, KRÁLOVICE, NEDVĚZÍ U ŘÍČAN**

**ZAHÁJENÍ PROJEKTU: 1. 7. 2018**

**UKONČENÍ PROJEKTU: 30. 6. 2022**

Aktualizace Ročního akčního plánu MAP pro území SO Praha 22 je sestavena na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 s přesahem do konce školního roku

Roční akční plán byl poprvé sestaven a aktualizován již v rámci projektu MAP I na území SO Prahy 22. Roční akční plán projektu MAP II plynule navazuje na předchozí dokument. Roční akční plán MAP II byl aktualizován Řídícím výborem 28. 6. 2019 (hlasováním per rollam) a následně při aktualizaci celkové dokumentace MAP II schválené 7. 8. 2020. Aktivity Ročního akčního plánu byly realizačním týmem vyhodnoceny a doplněny tam, kde to bylo třeba. Následně byl sestaven, projednán a dne … schválen Řídícím výborem Roční akční plán MAP pro území SO Praha 22 na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 s přesahem do konce školního roku. Základní východiska tohoto plánu tvoří Dohoda o prioritách a Strategický rámec MAP II. Z důvodu pokračování pandemie COVID 19 a dvojího nuceného uzavření škol v průběhu roku 2020 i zhoršující se epidemiologické situace na počátku roku 2021 spojeného s předpokladem dalšího uzavírání škol a omezování mezilidských kontaktů byl harmonogram většiny aktivit pouze prodloužen, tak, aby mohly být realizovány s ohledem na veřejné zdraví a zdraví cílových skupin v epidemiologicky příznivějším období.

**Aktivity naplňující cíle SR MAP**

**Aktivita 1**

**Cíl 1.1 Organizace vzdělávacích a výchovných akcí pro děti a žáky v oblasti polytechnického vzdělávání**

Na základě podnětů PS a na základě vyhodnocení dostupných dat, včetně realizovaných dotazníkových šetření je podporována organizace vzdělávacích a výchovných akcí pro děti a žáky v oblasti polytechnického vzdělávání. Aktivita navazuje na předchozí Roční akční plán a je stěžejní pro dosažení projektového indikátoru 52106 Počet produktů polytechnického vzdělávání.

Náplní aktivity je především pořádání akcí zaměřených na rozvoj polytechnického vzdělávání.

V uplynulém období se podařilo uspořádat několik praktických dílen určených pro žáky mateřských a základních škol. Tvořivé dílny nabízejí zajímavé výtvarné techniky, které si děti osvojují mimo areál školy a vždy pod vedením odborníků v daném oboru.

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ aktivity** | Aktivita spolupráce |
| **Zdroj financování** | Vlastní financování / MAP |
| **Předpokládané náklady** | dle rozpočtu jednotlivých akcí |
| **Indikátor** | Počet realizovaných akcí, nebo žáků, kteří se zúčastnili dílen pod odborným vedením s cílem polytechnického vzdělávání |
| **Subjekty, které plánují účast na akci** | ZŠ U Obory, ZŠ Bří. Jandusů, MŠ Sluneční, MŠ Za Nadýmačem, MŠ Pitkovice a další MŠ na území SO Prahy 22 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivita** | **Termín** | **Odpovědnost** |
| Realizace | Průběžně | Městská část Prahy 22 –  komise kultury RMČ  RT MAP |

**Aktivita 2**

**Cíl 2.1 a 2.2 Pořádání akcí pro děti, žáky a mládež v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti a pregramotnosti**

Na základě podnětů PS a na základě vyhodnocení dostupných dat, včetně realizovaných dotazníkových šetření je podporována organizace akcí pro děti, žáky a mládež v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti a pregramotnosti.

Aktivita obsahuje akce pořádané Domem dětí a mládeže Prahy10 (Dům UM) ve spolupráci s Kulturní komisí RMČ. Jde např. o multižánrový festival TAKE FIVE s pestrou nabídkou koncertů, divadel, čtenářských dílen, scénického čtení atd.

Akce TAKE FIVE se shledala s velkým zájmem a pozitivním ohlasem. Proto bude pokračovat i v tomto období v rámci festivalu příprava programů a dílen pro žáky mateřských a základních škol SO Prahy 22.

Kromě již zmíněných programů, je připraven cyklus scénického čtení, pod názvem ,,Listování“. Oproti předchozím obdobím bude náplň a forma aktivity pružně přizpůsobena aktuální epidemiologické situaci s ohledem na zdraví a bezpečí cílové skupiny.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ aktivity** |  | Aktivita spolupráce | |
| **Zdroj financování** |  | Vlastní financování/ MAP /  příspěvek zřizovatele a MČ Praha 22 | |
| **Předpokládané náklady** |  | dle rozpočtu jednotlivých akcí/ škol | |
| **Indikátor** |  | Počet akcí, nebo žáků, kteří se zúčastnili workshopů pod odborným vedením s cílem prohloubení čtenářské dovednosti a použití mluveného slova | |
| **Subjekty, které plánují účast na akci** | | ZŠ U Obory, ZŠ Bří. Jandusů, ZŠ Kolovraty, MŠ Pitkovice, MŠ Sluneční, MŠ Za Nadýmačem, MŠ Kolovraty a  další ZŠ a MŠ na území SO Prahy 22 | |
| **Aktivita** | **Termín** |  | **Odpovědnost** |
| Realizace | průběžně | | Dům dětí a mládeže Praha 10  – Dům UM, zmíněné MŠ a ZŠ |

Aktivita 3

Cíl 2.1 Spolupráce s vydavatelstvími

Na základě předběžného průzkumu potřeb škol v oblasti čtenářské gramotnosti, navrhla PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka realizaci odborné přednášky zaměřené na spolupráci s vydavateli, rozšíření možnosti objednávání knih, učebnic a dalších pomůcek pro učitele. Hlavní náplní aktivity bude však práce učitelů s dětmi. Děti se pod vedením učitelů průběžně seznámí s procesem objednávání knih z katalogu vydavatele, dále s aktuální nabídkou knih na trhu. V rámci aktivity si budou moct zvolit a objednat vhodnou mimočítankovou četbu. Učitelé se v rámci aktivity seznámí s novými odbornými publikacemi vhodnými pro podporu jejich činnosti. Aktivita bude přizpůsobena kreativně potřebám jednotlivých škol a taktéž drobným přáním, přispívajícím k rozvoji každého dítěte v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ aktivity** |  | Aktivita spolupráce | |
| **Zdroj financování** |  | Vlastní financování / příspěvek zřizovatele / MAP | |
| **Předpokládané náklady** |  | Do 15 tis. Kč. |  |
| **Indikátor** |  | Počet přednášek, počet zapojených pedagogů, dětí, žáků | |
| **Subjekty, které plánují účast na akci** | | ZŠ ve SO Praha 22 | |
| **Aktivita** | **Termín** |  | **Odpovědnost** |
| Realizace | 1/2021 – 6/2021 | | Učitelé ZŠ, PS ČG, (Čermáková) |

Aktivita 4 PŘÍLEŽITOST

Cíl 1.1 a 1.2 Workshop pro vedoucí pracovníky a učitele ZŠ SO Praha 22 věnovaný podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem

Na základě dotazníkového průzkumu potřeb škol v oblasti rozvoje potenciálu každého žáka, zahrnujícího též neformální rozhovory s vedením škol i učiteli, navrhla PS pro rovné příležitosti realizaci dvoudenního workshopu, zaměřeného na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem.

1. den: Pedagogická práce se žáky ohroženými školním neúspěchem (jak definovat a vyhledat žáky ohrožené školním neúspěchem a zamezit jejich předčasným odchodům ze vzdělávání, specifika, metody a formy práce s žáky, které jejich životní situace a životní podmínky ohrožují při dosahování školních úspěchů).

2. den: Podpůrná opatření 1. stupně (základní legislativa), první stupeň podpůrného opatření a postup školy, hodnocení žáků, spolupráce pedagogických pracovníků se školským pedagogickým pracovištěm a se zákonnými zástupci, plán pedagogické podpory).

Tato aktivita byla úspěšně realizována formou akreditovaného kurzu „Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem + inkluze, podpůrná opatření“ ve spolupráci s Mgr. Veselou, společně k bezpečí z.s. ve dnech 27. a 28. 1. 2020.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ aktivity** |  | Aktivita spolupráce | |
| **Zdroj financování** |  | MAP | |
| **Předpokládané náklady** |  | Do 60 tis. Kč. |  |
| **Indikátor** |  | realizace WS | |
| **Subjekty, které plánují účast na akci** | | ZŠ, MŠ v SO Praha 22 | |
| **Aktivita** | **Termín** |  | **Odpovědnost** |
| Realizace | leden 2020 | | PS pro Rovné |

Aktivita 5

Cíl 1.1 a 1.2 Workshopy pro vedoucí pracovníky a pedagogy škol

Na základě komplexního průzkumu potřeb škol v oblasti jejich dalšího rozvoje navrhly všechny PS průřezově realizaci podpory vedoucích pracovníků a pedagogů škol formou workshopů, vzdělávacích akcí, aktivit sdílení informací a dalších podpůrných činností.

V rámci této podpůrné aktivity byla navázána spolupráce s projektem systémové podpory SYPO, s krajským kabinetem pro matematiku.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ aktivity** |  | Aktivita spolupráce | | |
| **Zdroj financování** |  | MAP | | |
| **Předpokládané náklady** |  | Dle počtu akcí, cca 15 tis. Kč na akci | |  | |
| **Indikátor** |  | realizace dílčích WS | | |
| **Subjekty, které plánují účast na akci** | | Členové ŘV | | |
| **Aktivita** | **Termín** |  | **Odpovědnost** | |
| Realizace | průběžně | | PS pro Rovné | |

Aktivita 6 PŘÍLEŽITOST

Cíl 1.1, 1.2, 2.1 a 2.2 Workshop pro členy Řídícího výboru

Na základě předběžného průzkumu potřeb škol v oblasti rozvoje potenciálu každého žáka, zahrnujícího též neformální rozhovory s vedením škol i učiteli, a v souladu s nároky kladenými na realizaci MAP, navrhla PS pro rovné příležitosti realizaci workshopu pro členy Řídícího výboru MAP, zaměřeného na podporu rovných příležitostí a informování o širší problematice podpory rovných příležitostí.

Naplánován byl na 15. 4. 2020 WS zaměřený na oblast podpory rovných příležitostí dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem pod vedením Mgr. Halky Smolové Závorové (NPI ČR). Bohužel, tato aktivita musela být dvakrát odložena kvůli pandemii, realizována bude v příznivějším období v průběhu roku 2021.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ aktivity** |  | Aktivita spolupráce | |
| **Zdroj financování** |  | MAP | |
| **Předpokládané náklady** |  | Do 15 tis. Kč. |  |
| **Indikátor** |  | realizace WS | |
| **Subjekty, které plánují účast na akci** | | Členové ŘV | |
| **Aktivita** | **Termín** |  | **Odpovědnost** |
| Realizace | 2021 | | PS pro Rovné |

Aktivita 7 PŘÍLEŽITOST

Cíl 1.1, 1.2 a 2.2 Workshopy pro rodiče dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

Na základě ohlasu, k již realizovanému WS v této oblasti a na základě průzkumu potřeb škol, zahrnujícího též neformální rozhovory s vedením škol i učiteli, a v souladu s nároky kladenými na realizaci MAP, navrhla PS pro rovné příležitosti realizaci workshopu, zaměřeného na navázání spolupráce s rodiči dětí s OMJ a jejich větší informovanost v oblasti podpory rovných příležitostí.

Je zamýšlen samostatný WS pro rodiče s informacemi o českém školství, včetně legislativy, výklad práv a povinností zákonných zástupců ale i dětí/žáků, včetně školních řádů každé školy. V rámci workshopu by rodiče získali představu, jakou výukou děti procházejí. WS je plánován ve spolupráci s organizací META. Plánován je také WS "Bedýnky příběhů" v ZŠ U Obory ve spolupráci s organizací INBÁZE.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ aktivity** |  | Aktivita spolupráce | |
| **Zdroj financování** |  | MAP | |
| **Předpokládané náklady** |  | Do 60 tis. Kč. |  |
| **Indikátor** |  | realizace WS | |
| **Subjekty, které plánují účast na akci** | | ZŠ, MŠ a rodiče ve SO Praha 22 | |
| **Aktivita** | **Termín** |  | **Odpovědnost** |
| Realizace | 2021 | | PS pro Rovné |

Aktivita 8 PŘÍLEŽITOST

Cíl 1.1 a 1.2 Workshopy pro rodiče zaměřené na podporu rovných příležitostí a informování o problematice podpory rovných příležitostí všech dětí a žáků

Na základě průzkumu potřeb škol, zahrnujícího též neformální rozhovory s vedením škol i učiteli, a v souladu s nároky kladenými na realizaci MAP, navrhla PS pro rovné příležitosti realizaci následujících workshopů pro rodiče.

WS pro rodiče v oblasti školní zralosti dětí, WS v oblasti rovných příležitostí a prevence patologických jevů na internetu.

Všechny zmíněné workshopy budou zároveň edukativními workshopy věnovanými problematice rovných příležitostí a gramotnosti v oblasti rovných příležitostí.

V rámci této aktivity budou v roce 2021 usilovat členové RT o částečnou realizaci převedením do vhodné distanční formy, která by příliš nezatížila cílové skupiny.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ aktivity** |  | Aktivita spolupráce | |
| **Zdroj financování** |  | MAP | |
| **Předpokládané náklady** |  | Do 50 tis. Kč. |  |
| **Indikátor** |  | realizace min. 2 WS pro rodiče | |
| **Subjekty, které plánují účast na akci** | | ZŠ, MŠ a rodiče ve SO Praha 22 | |
| **Aktivita** | **Termín** |  | **Odpovědnost** |
| Realizace | průběžně | | PS pro Rovné |

Aktivita 9

Cíl 1.1, 2.1, 2.2 Návštěvy a tematické vyučování

Na základě předběžného průzkumu potřeb škol v oblasti matematické gramotnosti, zahrnujícího též neformální rozhovory s vedením škol i učiteli, navrhla PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka min. 1 x ročně návštěvy spojené s praktickou ukázkou/dílnou v jiných organizacích (form. i neform. vzděl.) - tematické vyučování / spolupráce se SŠ.

V rámci aktivity bude probíhat rozvoj spolupráce mezi školami SO Praha 22 a podpora matematických a logických soutěží a olympiád na ZŠ SO Praha 22.

Součástí naplňování cíle 1.1 a 2.2 je také podpora profesního rozvoje pedagogů v rámci spolupráce s místními kolokvii a kabinety projektu SYPO. SYPO – Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Projekt nabízí účast na odborných kolokviích, seminářích, ukázkových hodinách atd. Zajišťuje odbornou metodickou pomoc učitelům a ředitelům ZŠ SO Prahy 22. Dále budou v rámci aktivity pedagogům nabízeny kurzy a semináře k tématům matematické a čtenářské gramotnosti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ aktivity** |  | Aktivita spolupráce | |
| **Zdroj financování** |  | rozpočty škol, MAP, dotační tituly | |
| **Předpokládané náklady** |  | Dle reálných nákladů aktivity a počtu akcí. |  |
| **Indikátor** |  | realizace návštěvy, akce | |
| **Subjekty, které plánují účast na akci** | | ZŠ ve SO Praha 22 | |
| **Aktivita** | **Termín** |  | **Odpovědnost** |
| Realizace | duben 2021–prosinec 2021 | | PS pro MG, ČG, školy |

Aktivita 10

Cíl 1.1 Seminář personalistiky pro žáky 9. ročníku

Na základě předběžného průzkumu potřeb škol, zahrnujícího též neformální rozhovory s vedením škol i učiteli, navrhla PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka realizaci semináře, cíleného na rozvoj kompetencí žáků v oblasti podpory kariérového poradenství. V rámci aktivity se uskuteční min. 1x ročně seminář personalistiky pro žáky 9. ročníku ZŠ v rozsahu 2 vyučovací hodiny. Skutečné náklady aktivity se mohou změnit dle reálné situace po letních prázdninách a skutečného počtu zapojených tříd.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ aktivity** |  | Aktivita spolupráce, | |
| **Zdroj financování** |  | MAP II | |
| **Předpokládané náklady** |  | 54 444 Kč (dle aktuálního počtu ročníků) |  |
| **Indikátor** |  | realizace semináře | |
| **Subjekty, které plánují účast na akci** | | ZŠ ve SO Praha 22 | |
| **Aktivita** | **Termín** |  | **Odpovědnost** |
| Realizace | květen 2021 | | PS pro MG, (Vašíčková Buršíková) |

Aktivita 11

Cíl 1.1 Semináře podporující finanční gramotnost žáků ZŠ

Na základě průzkumu potřeb škol v oblasti matematické gramotnosti i gramotností souvisejících, zahrnujícího též neformální rozhovory s vedením škol i učiteli, navrhla PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka realizaci seminářů, cílených na rozvoj kompetencí žáků v oblasti finanční gramotnosti. V rámci aktivity se uskuteční min. 1x ročně semináře k základním pojmům finanční gramotnosti pro 5., 6., 8. a 9. třídy ZŠ v rozsahu 2 vyučovacích hodin. Skutečné náklady aktivity se mohou změnit dle reálné situace a skutečného počtu zapojených tříd.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ aktivity** |  | Aktivita spolupráce, | | | |
| **Zdroj financování** |  | Rozpočet školy/MAP/dotační tituly/ MČ? | | | |
| **Předpokládané náklady** |  | Cca 100 000 Kč (dle aktuálního počtu ročníků) |  | |
| **Indikátor** |  | realizace alespoň jednoho semináře na dvou ZŠ | | | |
| **Subjekty, které plánují účast na akci** | | ZŠ ve SO Praha 22 | | | |
| **Aktivita** | **Termín** |  | | **Odpovědnost** | |
| Realizace | 2021 | | | PS pro MG, (Vašíčková Buršíková) | |

Aktivita 12

Cíl 1.1 Analytický popis (studie) stavu rovných příležitostí v oblasti vzdělávání na území SO Praha 22

Na základě dostupných údajů z průzkumu potřeb i problémů, kterým čelí školy v oblasti rozvoje potenciálu každého žáka, bude vypracován analytický popis stavu rovných příležitostí v oblasti vzdělávání na území SO Praha 22 obsahující také návrh možných zlepšení. Dokument bude následně projednán členy ŘV. Případné připomínky budou zapracovány a dokument bude následně využit k přesnějšímu zacílení aktivit MAP i další podpory rovných příležitostí v daném území ze strany spolupracujících aktérů MAP.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ aktivity** |  | Aktivita spolupráce, | | | |
| **Zdroj financování** |  | MAP | | | |
| **Předpokládané náklady** |  | V rámci činnosti realizačního týmu (event. náklady na externí zpracování) |  | |
| **Indikátor** |  | zhotovení dokumentu (studie) | | | |
| **Subjekty, které plánují účast na akci** | | ZŠ ve SO Praha 22 | | | |
| **Aktivita** | **Termín** |  | | **Odpovědnost** | |
| Realizace | Podzim 2020 | | | PS pro RP | |

Aktivita 13

Cíl 1.2 Realizace aktivit výzvy č. 51. OP PPR

Na základě zájmu zástupců školských zařízení podílet se po odborné stránce na realizaci výzvy č. 51 OP PPR doporučil ŘV dne 16. 4. 2019 výzvu k realizaci a zařadil tuto aktivitu do Ročního akčního plánu. MČ Praha 22 je žadatelem projektu, školy se budou podílet na tvorbě a připomínkování relevantních strategických dokumentů vytvořených v rámci výzvy č. 51.

Projekt se zaměřuje na vytvoření a realizaci vhodných opatření a nástrojů pro začleňování dětí a žáků s OMJ, na vytvoření jednotného a přívětivého prostředí pro práci s žáky s OMJ, efektivní spolupráci rodičů se školami a zapojení místních NNO. Projektu se aktivně účastní 5 MŠ a 3 ZŠ na území správního obvodu Praha 22. Aktivity projektu zahrnují tvorbu příručky škol pro začleňování dětí a žáku s OMJ, program neformálních komunitních aktivit s akcentem na sociální pilíř udržitelného rozvoje.

Projekt byl podán v červnu 2019, ŘO po formální stránce projekt schválil v srpnu 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ aktivity** |  | Aktivita spolupráce, | |
| **Zdroj financování** |  | Dotační titul (spoluúčast MČ Praha 22) | |
| **Předpokládané náklady** |  | Dle projektové žádosti |  |
| **Indikátor** |  | Podání žádosti  Schválení ŘO po formální stránce  Zahájení realizace  Ukončení projektu | |
| **Subjekty, které plánují účast na akci** | | MČ Praha 22, ZŠ a MŠ ve SO Praha 22 | |
| **Aktivita** | **Termín** |  | **Odpovědnost** |
| Realizace | Od 1/2020–6  /2022 | | MČ Praha 22  ZŠ a MŠ v SO Praha 22 |

Aktivita 14

Cíl 1.1, 2.1 a 2.2 Informování široké veřejnosti a spolupráce s veřejností

Obecná konference, kulatý stůl pro veřejnost, setkání se zástupci veřejné správy a zaměstnavateli, setkání s novináři, tisková beseda

Cílem aktivity je především naplnit požadavky potřebné povinné publicity projektu MAP a jeho dílčích činností. V rámci aktivity budou uspořádány minimálně 1x obecná konference či kulatý stůl, 1x setkání s novináři či tisková beseda, 1x setkání se zástupci veřejné správy a zaměstnavatelů (projednány mohou být například potřeby zaměstnavatelů v návaznosti na vzdělávání a další pracovní uplatnění žáků). V důsledku pandemie byla tato aktivita přesunuta na rok 2021.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ aktivity** |  | Aktivita spolupráce, | | | |
| **Zdroj financování** |  | MAP | | | |
| **Předpokládané náklady** |  | Dle rozsahu aktivit |  | |
| **Indikátor** |  | Uspořádání alespoň jedné akce, zahrnující setkání s novináři, veřejnou správou, zaměstnavateli a širší veřejností | | | |
| **Subjekty, které plánují účast na akci** | | MČ Praha 22, RT MAP | | | |
| **Aktivita** | **Termín** |  | | **Odpovědnost** | |
| Realizace | 2021 | | | PS pro RP | |

Aktivita 15

Cíl 1.1 Podpora distanční výuky

V souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19, která zcela jistě ovlivní také provoz škol a výuku v průběhu kalendářního roku 2021 vyvstala potřeba podpory distančních forem výuky, a to sdílením informací, know how, dobré praxe a organizací potřebných seminářů zacílených na podporu rovných příležitostí ve vzdělávání všech dětí a žáků, podporu distanční výuky a jejího vhodného hodnocení, včetně jeho metodické podpory.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ aktivity** |  | Aktivita spolupráce, | | | |
| **Zdroj financování** |  | MAP | | | |
| **Předpokládané náklady** |  | Dle rozsahu aktivit |  | |
| **Indikátor** |  | Uspořádání alespoň jedné akce, zahrnující setkání pedagogů, ředitelů škol, DVPP zaměřené na distanční výuku a metody jejího hodnocení | | | |
| **Subjekty, které plánují účast na akci** | | Základní školy, pedagogové, RT MAP, MČ Praha 22 | | | |
| **Aktivita** | **Termín** |  | | **Odpovědnost** | |
| Realizace | 2021 | | | PS pro RP | |

Tato aktualizace Ročního akčního plánu byla schválena Řídícím výborem MAP II

dne x.x.2021.

……………………………………………..

Předseda Řídícího výboru